## PIANO INTERVENTI
2i Rete Gas S.p.A. PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI ESTENSIONE/POTENZIAMENTO ANNO 2025
REGIONE | PROVINCIA | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | PERIODO PREVISTO DI ESECUZIONE
BASILICATA | PZ | RIONERO IN VULTURE | RIONERO CONNESSIONE CON ATELLA | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
BASILICATA | PZ | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO RIPARAZIONE FUGHE | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
BASILICATA | MT | BERNALDA | BERNALDA_RIFACIMENTO PAV.SOSTITUZIONE RETE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | BOSCOREALE | POGGIOMARINO BONIFICA RICOSTRUZIONE | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | CE | CELLOLE | CELLOLE BONIFICA E SOST RETE | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | CASORIA-FRATTAMAGGIORE | FRATTAMINORE_IN ESTENS_DA FRATTAMAGGIORE | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_NAP_R.68 - VIA AGNANO AGLI ASTRONI | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_NAP_R.23 - VIA NUOVA DELLE BRECCE | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_NAP_R.27 - VIA PROV. DELLE BRECCE | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_NAP_R.26_VIA RUGGIERO E ALTRE | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_NAP_R.26_VIA RUGGIERO E ALTRE | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOST. RETE NON PROTETTA_NAPOLI OVEST | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOST. RETE NON PROTETTA_NAPOLI NORD | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOST. RETE NON PROTETTA_NAPOLI EST | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_ERC_R.54_VIA PALMIERI | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | POTENZIAMENTO PER SOST _S. GIORGIO A CR | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOSTITUZIONE.GH.C/P TORRE ANNUNZIATA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOSTITUZIONE RETE_TORRE ANNUNZIATA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | E_TOR_R.01_VIA DEL MONTE,VIA CAMALDOLI | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | SA | MERCATO SAN SEVERINO | PM-2024 1947 RM 7229 ING | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | BN | GUARDIA S. FRAMONDI | SOSTITUZIONE RETE TRATTA CAMPOLATTARO | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | PC | GOSSOLENGO-PIACENZA-PODENZANO | PM-2024 1942 RM 3101 ING | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FC | BERTINORO | BERTINORO_RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | OSTELLATO | IDG016_P - OSTELLATO SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | OSTELLATO | OSTELLATO_POLIETILENE PRIMA GENERAZIONE | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | COMACCHIO | COMACCHIO_SOSTITUZIONE TRATTI RETE BP | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RM | ANZIO 1 | PM-2024 1935 RM 7165 ING | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RM | POMEZIA | POMEZIA ANELLAMENTO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LAZIO | FR | CEPRANO | CEPRANO DN INF 65 | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RI | Castel Sant'Angelo | CASTEL S.ANGELO SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RM | POMEZIA | POMEZIA - SOSTITUZIONE RETE E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LIGURIA | GE | GENOVA | RONCO SOSTITUZIONE RETE | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BS | GOTTOLENGO-PIUBEGA | IINTERCONNESSIONE REMEDELLO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MN | GOTTOLENGO-PIUBEGA | CASALMORO INTERCONNESSIONE | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | GAMBOLO' | PM-2024 1940 RM 1232 ING | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | SARONNO | SARONNO - SOSTITUZIONE GHISA BP+IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | CASTIGLIONE OLONA | VENEGONO INF. - SOST RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | CASTIGLIONE OLONA | VENEGONO SUP. SOST. RETE VETUSTA E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | LAINATE-MILANO I | LAINATE - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | UBOLDO | UBOLDO - SOST RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | CO | OLGIATE COMASCO | OLGIATE SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | CO | OLGIATE COMASCO | LURATE CACCIVIO SOST. RETE E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | SIZIANO | SIZIANO-VIDIGULFO INTERCONNESSIONE | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | LC | COSTA MASNAGA-OGGIONO P.-IMBERSAGO-MERATE-BRIVIO-OLGIATE M. | SOSTITUZIONE RETE BP/MP+IDU AIRUNO | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MB | COGLIATE | COGLIATE - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | TRAVEDONA-VARANO BORGHI | VARANO SOSTITUZIONE RETE E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | ARSAGO S_CASORATE S_SOMMA L | SOMMA L. RETE BP ED ALLACCI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | LANDRIANO | PM-2023 1848 VF 8314 ING | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | CHIGNOLO D'ISOLA-FILAGO-MADONE | MADONE-SOSTITUZIONE RETE OBSOLETA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | FARA GERA - CANONICA D'ADDA | FARA GERA D'ADDA - SOST RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MN | GOTTOLENGO-PIUBEGA | CASTELGOFFREDO_INTERCONNESSIONE_VIA PARIGI | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | SO | CAGNOLETTI | ELIMINAZIONE CITY GATE VALMALENCO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | ARCENE | SOSTITUZIONE RETE VETUSTA CISERANO | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | CASEI GEROLA-SILVANO PIETRA | POSA RETE CORANA X FS REMI | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BS | GUSSAGO | GUSSAGO_SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | COMUNE DI TERNO D'ISOLA | SOSTITUZIONE RETE VETUSTA TERNO D'ISOLA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | GROPELLO CAIROLI | GROPPELLO CAIROLI AMMODERNAMENTO RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MB | AICURZIO-BERNAREGGIO-SULBIATE | SULBIATE RETE MP+BP+IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | PESSANO CON BORNAGO | SOSTITUZIONE RETE BP+IDU PESSANO | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
MOLISE | CB | TERMOLI | SOSTITUZIONE RETI VETUSTE - TERMOLI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
MOLISE | IS | AMBITO DI ISERNIA | SOSTITUZIONE TRATTI A RISCHIO DISPERSIONI | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | NO | GATTICO | GATTICO SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | BI | BIELLA - VERRONE | GAGLIANICO PIANO POLIENNALE BP E MP | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | AL | OVADA | OVADA SOSTITUZIONE VESTUSTA E RIB A 40 MBAR | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | BR | LATIANO | RETE LATIANO | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | LE | NARDO' | RETE MARINE DI NARDO' | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | FG | AMBITO DI ZAPPONETA ** GAS NATURALE | ZAPPONETA: REALIZZAZIONE FEEDER | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | VIESTE ** GAS NATURALE | VIESTE CONTRADA DEFENSOLA | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | AMBITO DI ZAPPONETA ** GAS NATURALE | ZAPPONETA: REALIZZAZONE FEEDER | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | BR | CISTERNINO | RETE CISTERNINO | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | LE | TUGLIE | RETE PARABITA | ESTENSIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | LE | ACQUARICA DEL CAPO | RETE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI | ESTENSIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | BA | GIOVINAZZO | GIOVINAZZO-SOSTITUZIONE RETE E IDU | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | LUCERA | LUCERA-SOSTITUZIONE RETE E IDU | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
SICILIA | CT | GIARRE | PM-2024 1948 RM 3795 ING | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
SICILIA | PA | PRIZZI | SOST.Rete AO IN FRANA NO-DIG PE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
TOSCANA | PI | PONTEDERA | SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI PONTEDERA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
TOSCANA | MS | MASSA-MONTIGNOSO | SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | GRANZE-STANGHELLA | SOLESINO_SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
VENETO | VE | MIRA | SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI > 50 anni | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | VR | CEREA | SR_AM_CEREA RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
VENETO | VE | SPINEA | SPINEA MESSA NORMA RETE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - MESTRINO SOST.PVC TAPPETI | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - RUBANO SOST.PVC TAPPETI | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - SELVAZZANO SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - VILLAFRANCA PD SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | PRIMO/SECONDO SEMESTRE
VENETO | RO | PORTO TOLLE | SR_AM_PORTO TOLLE POLIETILENE PRIMA GENERAZIONE | MANUTENZIONE | PRIMO/SECONDO SEMESTRE